| RPV: Ostrava 1 | měsíc: květen 2009 | datum: 16.4.2009 |
| --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |
| 301 | 2302 F | Mosty u J.–Jabl-Návsí TK2 jen NTV | 9.5., 10.5. | 10:00-14:00 | vkládání mostního provizoria | LNT |
| 301 | 2302 E | Mosty u J. lichá +NTV | 1.5.-9.5., 16.5.-22.5. | 7:00-15:00 | betonáž základů stožárů TV | LNT |
| 301 | 22H003 | NS Dětmarovice | 26.5. | 7:00-14:00 | údržba 3kV | přesun z 2.4. |
| 302 | 22C330 | O.střed sudá sk.+ NTV 92 spoj.+NTV O.střed – O.báňské, | 12./13.5. | 21:00-01:00 | rekonstrukce nadjezdu | výluka na smlouvu |
| 302 | 22D331 | O.střed lichá sk.+ NTV 91 spoj.+NTV O.střed – O.báňské, | 13.5. | 01:00-05:00 | rekonstrukce nadjezdu | výluka na smlouvu |
| 308 | 12F036 | ŽST Val Meziříčí kol. č. 3v +NTV | 11.5.2009 | 7:00-23:59 | Změna technologie. Kolej pro odstavení dumcarů, bagrování při opravě výh. č. 3,9, souběh s ROV 1364 | Kolejově od kusého ukončení po námezník výh. č. 6. Projednáno s PO Val. Meziříčí. |
| 308 | 12F036 | ŽST Val.Meziříčí kol. č. 3v +NTV | 12.5.2009 | 7:00-17:00 | Změna technologie. Kolej pro odstavení dumcarů, bagrování při opravě výh. č. 3,9, souběh s ROV 1364 | Kolejově od kusého ukončení po námezník výh. č. 6. Projednáno s PO Val. Meziříčí. |
| 308 | 12D006 | ŽST Vsetín lichá a vyp. TV a Jablůnka-Vsetín TK 1+NTV | 20.5.2009 | 7:00-12:00 | Odstranění pom. jízdy,propracování výh. Vsetín |  |
| 308 | 12C006 | ŽST Vsetín sudá a vyp. TV a Vsetín-Jablůnka TK 2 +NTV | 20.5.2009 | 12:00-19:00 | Odstranění pom. jízdy,propracování výh. Vsetín |  |
| 308 | VRPS | Jablůnkovské záhlaví a zhlaví ve Val. Meziříčí od L2 po nám. výh. č.5 | 18.5.2009 | 7:00-14:00 | Navaření výh. součástí | souběh s 12A010 Jablůnka-Val. Mez. TK 2 |
| 304 | 13062 B V přípr. | Rožnov pod R..- Val. Meziříčí TK | 25.-27.5.2009 | 8:15-18:00 | Oprava def. závad, úprava upínacích teplot před příchodem vysokých teplot | ND |
| dílčí změny: |
| 301 | 2302 J | Mosty u J.–Jabl-Návsí TK2 | 9.5., 10.5. | 10:55-12:55 | vkládání mostního provizoria | Nickolejný provoz |
| 302 | ROV | Frýdek-Místek – Lískovec u Fr. TK FM přípoj vyh. 2-10 | 25.5. | 7:35-18:35 | odstranění def. závad, oprava blátivého místa | ND rozšíření časového rozsahu |
| 305 | 22H202 | NS Studénka | 27.5. | 7:00-13:00 | údržba 3kV | přesun z 28.5. |
| 308 | 12A003 | Val. Polanka-Horní Lideč TK1+NTV | 7N, 2.5.-8.5.09 | 7:30-20:00 | Výměna pražců a kolejnic, pražcových kotev, zřízení BK, propracování ASP | Nárůst o 2 dny z důvodu nárůstu fin. prostředků na údržbu a tím většího množství plánovaných prací |
| 308 | 16010 | Val.Mez. a Jablůnka-Val. Mez. 6KV | 27.5.2009 | 8:00-13:00 | údržba 6 KV | Přesun ze dne 7.5. z důvodu akce 12A003 VP-HL TK 1 ve dnech 2.5.-8.5. |
| 308 | 16001 | Lúky pod M.-Horní Lideč 6 kV | 21.5.2009 | 8:00-13:00 | údržba 6 KV | Přesun z 20.5.2009 |
| zrušeno: |
| 301 | 2302 F | Mosty u J.-Jabl.Návsí TK2 jen NTV | 3.,4.,16-20.5. | 7:20 – 14:20 | Vytažení štětových stěn |  |
| 304 | 13062 | Rožnov pod Rad.-Val. Meziříčí, TK | 11.5.-24.5.09 | 8:15-18:00 | Oprava mostu v km 6,045 | ND Z důvodu financ. přesun na konec roku |
| 308 | 12H001 | Střelná NS | 7.5.2009 | 7:30-14:00 | Údržba 3 kV | Přesun z důvodu akce 12A003 VP-HL TK 1 dne 2.5.-8.5. na den 29.4.09 |